## General
INFORME DE ENTREGAS
Planificación del Proyecto | 2024-07-12
Avance | Inicio en la confección de la documentación. Planteamiento del Problema y estructura general.
Problemas | He realizado varias consultas a departamento de alumnos y a docentes en Discord y no he tenido respuestas.
Sprint 1 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28
Avance | Evaluación en el flujo de Seguridad y JWT | Se decide implementar un microservicio que emita el JWT conectado con la gestión de usiarios, por otro lado el Gateway se encargará de validar. | Trabajando en el modelado de Entidades y sus relaciones | Inicio del Proyecto en Gitlab. Codificando msvc-users | Continuando con ms-users | Testing manual con Postman. CRUD completo: PASSED | Inicio de msvc-account.Funcionalidad de Creacion de cuenta terminada y probadda en base de datos local. | Inicio de msvc-usersAccountsManager | Desde uaM: ususario y cuenta creada. Se persiste uaM | Inicio de HU2:Logint. Estructura del flujo de autorización. | Inicio oauth. Se agrega dependencias a ms-users | Se implementa la lógica de creación de usuario y cuenta. Pasará la gestion por msvc-usersAccountsManager. Será quien gestione también la autenticación y autorización, creación del jwt, etc.
Problemas |  |  | No termino de definir algunos atributos ya que dependen de otro sprint |  |  |  | Falta definir el path de creación de cuenta. | Inconsistencia en las devoluciones de los metodos createaccount y createuser
Sprint 2 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11
Avance | Planteamiento del Sprint 2. ms-uaM se encargará de la autenticación. | Estableciendo lógica y estructura para el Dashboard |  |  | Termino de establecer la lógica para la autenticación, creación del jwt, etc |  |  | Planteando microservicio para que gestione las Tarjetas de crédito y débito. También el que gestionará los movimientos de dinero, transferencias, etc. | Mejora en el manejo de excepciones | Trabajando en el Balance de la cuenta para poder manipularla | Terminando con los microservicios que participan en la manipulación de tarjetas de crédito, movimiento de dinero, etc. | Se completa la lógica para gestionar las tarjetas de crédito.
Problemas | No termino de definir si actuará como auth-server, o si lo manejaré desde el gateway, etc
Sprint 3 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25
Avance | Las funcionalidades del Sprint 2 están completas, pero falta unificar con otros microservicios que se intercomunican, haciendo más complejo el flujo de informacion y comunicación entre los mismos, pero con mejor performance. |  |  | Voy completando el flujo desde distintos microservicios en la gestion de Cards. | Planteo implementar algunos manejadores de excepciones en relación a Cards. |  |  | Se va cerrando el ciclo al implementar varios microservicios en la participación del dashboard con gestión de tarjetas de crédito y débito además de plantear la gestion de transacciones. | La documentación se establece en cada microservicio con open-api |  | Implementando Swagger y SpringDocs | Ya tengo todo definido en cuanto a las reglas del negocio. Ms-accounts maneja cards, accounts y transactions. Por lo tanto se complejiza el flujo pero las responsabiliidades se separan mejor.
Problemas | Al ser mas complejo el flujo de comunicacion y dividir más las funciones se complejiza el trabajo inicial. |  |  |  | Al utilizar openFeign para intercomunicación entre microservicios, debo captar las excepciones lanzadas por éste, ya que son lanzados antes que los propios de la app. | [6 empty] | Se complica capturar excepciones y pasarlas de microservicio a otro microservicio.
Sprint 4 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08
Avance | Terminando de resolver lógica en Actualización de saldos. También se plantea la creación de los microservicios de descubrimiento, observación, gateway, etc. | Implementando la consulta de los últimos 5 destinatarios. Tanbian se inicia con la implementación de gateway, eureka y configServer | Se implementa gateway y eureka. Los endpoints de cards, accounts, aum y users funcionan bien. |  | Implementando msvc-configServer, se crea un repo git. |  |  | Se va terminando la lógica completa del negocio. Se plantea la reorganización de los test y la infraestructura |  | Realizando test con rest assured | Se implementa seguridad en ms-gateway. Recibe jwt lo reenvía a ms-uaM quien responde. Si está ok permite consumir recursos al cliente.
Problemas | Confusión en la identificación del endpoint para identificar Carga de tarjeta con transferencia. He resuelto que el endpoint sea el mismo. El backend resolverá cada caso |  | Se complicó con la configuración del gateway pero se corrigió en el pom.xml cambiando mvc a webflux |  |  |  |  | Con la autenticación se deben realizar algunos cambios al realizar los test. |  |  | El manejo de excepciones se pospone.

## Sprint 1
Aclaración: todas las funcionalidades relacionadas al negocio son de ALTA PRIORIDAD. Luego los manejos de excepciones y test son de media y baja prioridad para la etapa de desarrollo
Backlog Sprint 1 : Registro, Inicio y Cierre de Sesión
Épica: Inicio, Registro y Acceso
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas |  | ESTADO
Registro de Usuario | Tarea 1.1: Crear API de Registro de Usuario | Subtarea 1.1.1: Diseñar el modelo de datos del usuario (campos: ID, NyAP, DNI/identificación, email, teléfono, contraseña, CVU, alias). |  |  | Terminado
Como usuario quiero registrarme en Digital Money House para acceder y usar los servicios que ofrece. |  | Subtarea 1.1.2: Implementar el endpoint de registro de usuario. |  |  | Terminado
|  | Subtarea 1.1.3: Generar el CVU (22 dígitos numéricos) y el alias (3 palabras separadas por un punto) de forma autogenerada y aleatoria desde un archivo TXT. |  |  | Terminado
|  | Subtarea 1.1.4: Implementar la respuesta en formato JSON sin incluir la contraseña. |  |  | Terminado
|  | Subtarea 1.1.5: Manejar errores (Bad request, Error 500, Usuario registrado OK). |  |  | Terminado
| Tarea 1.2: Pruebas Unitarias y de Integración | Subtarea 1.2.1: Crear pruebas unitarias para el registro de usuario. |  |  | En espera
|  | Subtarea 1.2.2: Crear pruebas de integración para el registro de usuario. |  |  | En espera
|  | Subtarea 1.2.3: Crear un plan de pruebas para el registro de usuario. |  |  | En espera
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas |  | ESTADO
Inicio de Sesión | Tarea 2.1: Crear API de Inicio de Sesión | Subtarea 2.1.1: Implementar el endpoint de inicio de sesión con los campos email y contraseña. | Crear flujo oauth en msvc-users | Abrir Rama git: <oauth>; Agregar Dependencias Mavven. Configuración de Seguridad: | Terminado
|  |  | Validación de Credenciales en ms-users.Autenticación de Usuario: | Controlador UserController:Servicio UserService:.SecurityConfig | Terminado
Como usuario quiero acceder a Digital Money House para poder realizar transferencias de fondos. |  | Subtarea 2.1.2: Generar y devolver un token en la respuesta en formato JSON. | msvc-usersAccountsManager |  | Terminado
|  | Subtarea 2.1.3: Manejar errores | Bad request 404: | Usuario inexistente | Terminado
|  |  | Error 400: | Contraseña incorrecta | Terminado
|  |  | Error 500 |  | Terminado
| Tarea 2.2: Pruebas Unitarias y de Integración | Subtarea 2.2.1: Crear pruebas unitarias para el inicio de sesión. |  |  | En espera
|  | Subtarea 2.2.2: Crear pruebas de integración para el inicio de sesión. |  |  | En espera
|  | Subtarea 2.2.3: Crear un plan de pruebas para el inicio de sesión. |  |  | En espera
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas |  | ESTADO
Cierre de Sesión | Tarea 3.1: Crear API de Cierre de Sesión | Subtarea 3.1.1: Implementar el endpoint de cierre de sesión que invalide el token del usuario. | manager/logout |  | Terminado
Como usuario necesito poder cerrar sesión en la billetera Digital Money House. |  |  | eliminar token |  | Terminado
|  | Subtarea 3.1.2: Manejar respuestas (Status 200: OK, Status 500). |  |  | Terminado
| Tarea 3.2: Pruebas Unitarias y de Integración | Subtarea 3.2.1: Crear pruebas unitarias para el cierre de sesión. |  |  | En espera
|  | Subtarea 3.2.2: Crear pruebas de integración para el cierre de sesión. |  |  | En espera
|  | Subtarea 3.2.3: Crear un plan de pruebas para el cierre de sesión. |  |  | En espera

## Sprint 2
Aclaración: todas las funcionalidades relacionadas al negocio son de ALTA PRIORIDAD. Luego los manejos de excepciones y test son de media y baja prioridad para la etapa de desarrollo
Backlog Sprint 2: Mi Perfil - Registro de Tarjetas - Ingreso de Dinero
Épica: Dashboard
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S2-1 Dashboard | 1.1 **API funcional de resumen de dinero disponible** | 1.1.1 Definir el esquema de respuesta con el saldo disponible. | Front recibe accountDTO desde getAccount() | Terminado
Como usuario necesito ver, en el inicio, la cantidad de dinero disponible y los últimos 5 movimientos realizados con la billetera Digital Money House. | GET /accounts/{ID} |  | Por otro lado implementar el envío de BigDecimal | Terminado
|  | 1.1.2 Implementar lógica para obtener el saldo disponible del usuario. | getAccountBalance() | Terminado
| 1.2. **API funcional de los últimos movimientos de la cuenta** | 1,2,3 Crear microservicio ms-transactions | Entidad con datos de origien y destino | Terminado
| GET /accounts/{ID}/transactions |  | Implementar createTransactions() | Terminado
|  | 1.2.2 Implementar lógica para obtener los movimientos de la cuenta. GET /accounts/{accountId}/activity | Implementar Get5Top en transactions | Terminado
|  |  | consulta de transacciones según accountId getTransactionsByAccountId() | Terminado
|  | 1.2.1 Definir el esquema de respuesta con los últimos 5 movimientos. | Se debería llamar desde ms-accounts | En espera
|  |  | Definir endpoint en ms-accounts que devuelva List<transactionsDTO> | En espera
Épica: Mi Perfil
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S2-2 Mi Perfil | API funcional de usuarios. | Definir esquemas de solicitud y respuesta. | Implementar un Map<String, Objet> para captar los cambios | Terminado
Como usuario quiero ver mi perfil para consultar los datos de mi Cuenta Virtual Uniforme (CVU) y alias provistos por Digital Money House. | GET /users/{ID} PATCH /users/{ID}
|  | Implementar lógica para obtener y actualizar datos del usuario. | Implementar metodo patchUsers() | Terminado
| API funcional de info de la cuenta. | Definir esquemas de solicitud y respuesta. | Implementar un Map<String, Objet> para captar los cambios | Terminado
GET /accounts/{ID}, PATCH /accounts/{ID}
|  | Implementar lógica para obtener y actualizar datos de la cuenta. | Implementar metodo patchAccount() | Terminado
Épica: Registro de Tarjetas
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S2-3 - Registro de Tarjetas | API funcional de CRUD de tarjetas | Obtener todas las tarjetas asociadas (/accounts/ID/cards). | Endpoint getAll | Terminado
Como usuario me gustaría ver una lista de las tarjetas de crédito y débito que tengo disponibles para utilizar. | GET /cards |  | get by accountId | Terminado
| Respuestas posibles: Status 200 vacío si es que el usuario no tiene tarjetas asociadas. Status 200 con la lista de las tarjetas. Status 500 en caso de que no se encuentre. |  | Implementar lógica en ms-accounts incluyendo comunicación con ms-cards | Terminado
|  | Obtener los datos de una tarjeta específica. Endpoint: GET /accounts/{ID}/cards/{ID} | getbyid | Terminado
|  |  | Implementar lógica en ms-accounts | Terminado
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S2-4 - Crear Tarjetas | API funcional de CRUD de tarjetas | Crear una tarjeta y asociarla a la cuenta. Endpoint: POST /accounts/{ID}/cards | Definir esquemas de solicitud y respuesta. | Terminado
Como usuario me gustaría agregar una tarjeta de débito o crédito para utilizarla para cargar saldo o pagar servicios a través de la billetera. | POST /cards |  | Implementar lógica para crear una tarjeta y asociarla a la cuenta en ms-accounts | Terminado
|  | Status 201 en caso de creación OK. Status 409 en caso de que la tarjeta ya esté asociada a otra cuenta. Status 400 Bad request. | Debe lanzar excepciones en ambos microservicios. | Avanzado | Se recibe mensaje desde ms-cards con error 409, pero ms accounts devuelve el mismo en un error 500. Falta manejar bien esa excepción relacionada con feign client.
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S2-5 - Eliminar Tarjeta | API Funcional de CRUD de tarjetas | Eliminar una tarjeta de débito o crédito. Endpoint: DELETE /accounts/{ID}/cards/{ID} | eliminar tarjeta() en ms-cards | Terminado
Como usuario me gustaría eliminar una tarjeta de débito o crédito cuando no quiero utilizarla más a través de la billetera. | DELETE /accounts/ID/cards/ID |  | Implementar lógica para eliminar una tarjeta asociada. | Terminado

## Sprint 3
Aclaración: todas las funcionalidades relacionadas al negocio son de ALTA PRIORIDAD. Luego los manejos de excepciones y test son de media y baja prioridad para la etapa de desarrollo
Backlog Sprint 3 : Mi Actividad, ingeso de dinero
Épica: Mi Actividad
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S3-1.1 Ver Actividad completa | API funcional de obtener todas las actividades | Crear cliente transactions en ms-accounts. Utilizar rama "trans" | Establecer estructura | Terminado
Como usuario quiero ver toda la actividad realizada con mi billetera, desde la más reciente a la más antigua, para tener el control de mis transacciones. | GET /accounts/ID/activity |  | Método activity en cliente transactions | Terminado
|  |  | Completar lógica desde ms-accounts hasta ms-transactions | Terminado
| Header: Token | Implementar spring security |  | En espera | La seguridad ya está codificada, pero se implementará al finalizar todas las funcionalidades de la billetera.
| Manejo de errores | Status 200 en caso de OK. | Devuelve lIST<TransacitonDTO> | Terminado
|  | Status 400 Bad request. |  | Terminado
|  | Status 403 Sin permisos. |  | En espera
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S3-1.2 Ver Actividad específica | API funcional de obtener actividad | Completar método getTransactionById |  | Terminado
Como usuario necesito el detalle de una actividad en específica. | GET /accounts/ID/activity/transferencesID
| Manejo de errores. Chequear en ms-transactions, luego manejar feign en ms-accounts | Status 200 en caso de OK. | Respuesta en ambos microservicios | Terminado
|  | Status 400 Bad request. | Respuesta en ambos microservicios | Terminado
|  | Status 403 Sin permisos. |  | En espera
|  | Status 404 TransferID inexistente. | Respuesta en ambos microservicios | Terminado
Épica: Ingreso de dinero
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S3-2 Ingreso de dinero | Utilizar API de CRUD de tarjetas | Agregar funcionalidad para realizar cambios en el saldo de tarjetas en ms-cards | Implementar isCardAssociatedWithAccount() | Terminado
Como usuario me gustaría ingresar dinero desde mi tarjeta de crédito o débito a mi billetera Digital Money House. | GET /cards |  | Implementar decreaseDebitCardBalance() | Terminado
|  |  | Implementar decreaseCreditLimit() | Terminado
| API funcional de registrar ingreso | Agregar funcionalidad para realizar cambios en el saldo de tarjetas en ms-accounts | Agregar validaciones segun el tipo de transaccion | Terminado
| POST /accounts/ID/transferences |  | Cambiar saldos en Card y Account luego de realizar la transaccion | Terminado
|  |  | Registrar transacción | Terminado
| Manejo de errores | Status 201 en caso de OK |  | Terminado

## Sprint 4
Aclaración: todas las funcionalidades relacionadas al negocio son de ALTA PRIORIDAD. Luego los manejos de excepciones y test son de media y baja prioridad para la etapa de desarrollo
Backlog Sprint 4: Transferir dinero
Épica: Transferir dinero
HISTORIA DE USUARIO | Descripcion | TAREAS | Subtareas | ESTADO
S4-1 Transerenica de dinero | Utilizar API de transferencias para ver los ultimos destinatarios | Consulta 5 destinatarios. Traer id, cvu y alias. | Implementar consulta hasta 5 destinatarios, que no se repitan | Terminado
Como usuario quiero poder enviar/transferir dinero a un CBU/CVU/alias desde mi saldo disponible en mi billetera. | GET /accounts/ID/transferences
Desde originAccountId traer los últimos 5 destinationAccountId
| Manejo de errores | Status 200 en caso de OK. |  | Terminado
|  | Status 403 Permisos insuficientes. |  | En espera | jwt
| API funcional de realizar transferencia | Agregar funcionalidad en ms-accounts para incrementar saldo en destino y decrementar saldo en origen | Agregar validaciones segun el tipo de transaccion | Terminado
| POST /accounts/ID/transferences |  | Cambiar saldos en originAccount y destinationAccount luego de realizar la transaccion | Terminado
|  |  | Registrar transacción | Terminado
| Manejo de errores | Status 200 en caso de OK. |  | En espera
|  | Status 400 Bad request: Cuenta inexistente. |  | En espera
|  | Status 410 Fondos insuficientes. |  | En espera

## Unificación del Proyecto
PRUEBAS EN POSTMAN
HERRAMIENTA | Funcionalidades principales | ENDPOINT | ESTADO
msvc-gateway
localhost:8090 | S1-1 Registro de Usuario | POST localhost:8090/manager/register | Aprovado
Gestiona la interacción del cliente Front End con la app. Recibe jwt en Authorization y reenvía a msvc-usersAccountsManager en su endpoint /auth para validar y permitir consumir recursos al cliente.
| S1-2 Inicio de Sesión (LOGIN) | POST localhost:8090/auth/login | Aprovado
| Comsumo de recurso /auth/hello ENVIANDO jwt | GET localhost:8090/auth/hello | Aprovado
| Comsumo de recurso /manager/hello sin jwt | GET localhost:8090/manager/hello | Aprovado
| S1-3 Cierre de Sesión (LOGOUT) | POST localhost:8090/auth/logout | Aprovado
| S2-1 Dashboard | GET localhost:8090/accounts/1/balance | Aprovado
|  | GET localhost:8090/accounts/{ID} | Aprovado
|  | GET localhost:8090/accounts/{ID}/activity | Aprovado
| S2-2 Mi Perfil | GET localhost:8090/users/{ID} | Aprovado
|  | PATCH localhost:8090/users/{ID} | Aprovado
|  | PATCH localhost:8090/accounts/{ID} | Aprovado
| S2-3 - Registro de Tarjetas | GET localhost:8090/accounts/{ID}/cards/{ID} | Aprovado
| S2-4 - Crear Tarjetas | POST localhost:8090/accounts/{ID}/cards | Aprovado
| S2-5 - Eliminar Tarjeta | DELETE localhost:8090/accounts/{ID}/cards/{ID} | Aprovado
| S3-1.1 Ver Actividad completa | GET localhost:8090/accounts/ID/activity | Aprovado
| S3-1.2 Ver Actividad específica | GET localhost:8090/accounts/ID/activity/transferencesID | Aprovado
| S3-2 Ingreso de dinero | POST localhost:8090/accounts/ID/transferences | Aprovado
| S4-1 Transerenica de dinero | GET localhost:8090/accounts/ID/transferences | Aprovado
|  | POST localhost:8090/accounts/ID/transferences | Aprovado
-
-
-
-
-
| Funcionalidades principales |  | ESTADO
msvc-eureka | Configurar los microservicios para que se registren. Se utilizará config server |  | Terminado
localhost:8761
| Funcionalidades principales |  | ESTADO
msvc-configServer | Crear repo en Github con los application.yml de cada microservicio |  | Terminado
localhost:8888 | Registro en Eureka server
| Funcionalidades principales |  | ESTADO
swagger | msvc-cards | http://localhost:8085/swagger-ui/index.html | Terminado
| msvc-accounts | http://localhost:8083/swagger-ui/index.html | Terminado
| msvc-transactions | http://localhost:8084/swagger-ui/index.html | Terminado
msvc-usersAccountsManager
msvc-users
-
-
| Funcionalidades principales |  | ESTADO
Infraestructura |  |  | -
-
-